## Trang_tính1
Stt | Công việc | Start day | Duration | End day | Complete | Incomplete
1 | Tìm hiểu STM32F407VG. | 2016-06-01 | 30 | 2016-07-01 | 30 | 0
2 | Cảm biến môi trường. | 2016-07-01 | 30 | 2016-08-01 | 30 | 0
3 | Kết nối Bluetooth với điện thoại | 2016-07-01 | 30 | 2016-08-01 | 25 | 5
4 | LCD TFT SSD1289 và nhắc việc | 2016-07-01 | 30 | 2016-08-01 | 30 | 0
5 | Hệ thống thời gian thực. | 2016-08-01 | 30 | 2016-09-01 | 30 | 0
6 | Camera OV7670 và thẻ nhớ SD Card. | 2016-09-01 | 30 | 2016-10-01 | 10 | 20
7 | Lắp đặt và kiểm tra. | 2016-09-01 | 30 | 2016-10-01 | 25 | 5
8 | Giám sát thông qua Internet. | 2016-10-01 | 60 | 2016-12-01 | 25 | 35
9 | Đánh giá độ cân bằng cuộc sống. | 2016-10-01 | 30 | 2016-11-01 | 25 | 5
10 | Kiểm tra đánh giá hệ thống. | 2016-11-01 | 30 | 2016-12-01 | 25 | 5
Formulas:
End day = EDATE([Start day],1)